***Приложение 1 к приказу № 43 от 25.11.2024г.***

План мероприятий (дорожная карта) МБОУ «Гимназия №3»

по реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственны й/ исполнитель, соисполнители** | **Ожидаемый результат** |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 1.1. | Разработка дорожной карты МБОУ «Гимназия №3» по  апробации и внедрению проекта «Школа  Минпросвещения России» | До 30.12.2024 | Администрация МБОУ «Гимназия №3» | Определение вектора в  деятельности МБОУ «Гимназия №3» по внедрению проекта  «Школа Минпросвещен ия России» |
| 1.2. | Разработка паспорта инфраструктуры МБОУ «Гимназия №3» с опорой на ресурсное обеспечение внедрения проекта  «Школа Минпросвещения России» | До 30.12.2024 | Администрация МБОУ «Гимназия №3» | Осуществлени е  комплексного подхода к  реализации проекта |
| 1.3. | Формирование комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию модели (программы) по апробации и внедрению проекта «Школа  Минпросвещения России». | Январь- февраль 2025 г. | Администрация МБОУ «Гимназия №3» | Распорядитель ные документы |
| **2. Организационное сопровождение** | | | | |
| 2.1. | Назначение координатора по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» | До 30.12.2024г | Директор МБОУ «Гимназия №3» | Приказ о назначении  ответственных лиц |
| 2.2. | Проведение совещаний по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» для педагогического коллектива | Заседание педсовета | Администрация МБОУ «Гимназия №3» | 1.Информиров ание  педагогически х работников и родительской общественност и о проекте 2.Мотивация  на включение в проект 3.Улучшение материальной |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | базы ОО |
| 2.3. | Организация самодиагностики и проведение анализа результатов самодиагностики общеобразовательной  организации в рамках проекта  «Школа Минпросвещения России» | До 25.02.2025 г. | Администрация МБОУ «Гимназия №3» | Определение заданного уровня  «Школы Минпросвещен ия России» |
| 2.4. | Организация повышения квалификации педагогических работников/управленческих  команд по дополнительным профессиональным  программам, учитывающих в содержании идеологию проекта  «Школа Минпросвещения России» | Август- сентябрь 2024 г. | Заместитель директора по  воспитательной работе | Повышение профессиональ  ной  компетенции педагогов |
| 2.5. | Участие МБОУ «Гимназия №3» в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» во Всероссийском  профессиональном конкурсе  «Флагманы образования.  Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей» | По графику | Администрация МБОУ «Гимназия №3» | Участие в ключевых мероприятиях проекта |
| 3. Научно-методическое сопровождение | | | | |
| 3.1. | Участие в семинарах регионального и федерального уровня по сопровождению внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд общеобразовательных  организаций | В течение года | Администрация МБОУ «Гимназия №3» | Повышение уровня  компетенции управленческо й команды |
| 3.2. | Участие в семинарах регионального и федерального уровня по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» | В течение года | Администрация МБОУ «Гимназия №3» и педагогические  работники | Повышение уровня  компетенции управленческо й команды и педагогически х работников |
| 3.3. | Обзорно-информационная  справка МБОУ «Гимназия №3» об участии в проекте «Школа Минпросвещения России» | Май 2025 г. | Директор | Информирован ие  педагогическог о коллектива и родительской общественност и об участии в проекте  «Школа Минпросвещен ия России» |
| 3.4. | Участия в региональном  конкурсе программ развития по управлению качеством | Согласно  плану МОиН РД | Администрация МБОУ «Гимназия №3» | Повышение  эффективности управления |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образования |  |  | качеством образования |
| 3.5. | Участие школьной команды в проектировочной сессии по формированию программ развития на основе результатов самодиагностики | В течение 2025 г. | Администрация МБОУ «Гимназия №3» и педагогические  работники | Повышение управленчески х компетенций, скорректирова нная  программа развития |
| 3.6. | Представление, обобщение и распространение успешной практики реализации проекта  «Школа Минпросвещения  России» в рамках  межрегиональной научно- практической конференции  «Проблемы и перспективы развития систем оценки  качества образования» | По графику | Администрация МБОУ «Гимназия №3» | Программа и материалы конференции, сборник статей конференции, видеозапись  докладов |
| **4.Информационное сопровождение** | | | | |
| 4.1. | Создание и ведение раздела  «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте МБОУ «Гимназия №3» | ноябрь 2024 г. | Технический программист | Информирован ие  общественност и о проекте |
| 4.2. | Размещение методических материалов, успешных практик на портале регионального координатора, официальном сайте МБОУ «Гимназия №3» в разделе «Школа  Минпросвещения России» | В течение года | Заместители директора по УР и ВР | Обмен опытом, расширение компетенций |
| 4.3. | Работа с информационным ресурсом «Школа Минпросвещения России» -  Управление качеством | В течение года | Администрация МБОУ «Гимназия №3» | Повышение качества  образования |
| 4.4. | Участие в телеграмм-канале для координаторов  общеобразовательных  организаций – участников апробации и внедрения проекта, включая оперативное решение задач, поставленных федеральным координатором | В течение года | Администрация МБОУ «Гимназия №3» | Своевременное информирован ие и получение установок в чате  телеграмм- канала |
| **5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения** | | | | |
| 5.1. | Разработка и утверждение институциональных  показателей мониторинга апробации и внедрения проекта  «Школа Минпросвещения России» | Май | Администрация МБОУ «Гимназия №3» | Повышение качества  реализации проекта |
| 5.2. | Проведение институциональной экспертизы документов, сопровождающих участие в  проекте «Школа | В течение года | Администрация МБОУ «Гимназия №3» | Повышение качества  реализации проекта |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минпросвещения России» |  |  |  |
| 5.3. | Согласование программы развития МБОУ «Гимназия №3» - участника проекта «Школа Минпросвещения России» | После прохождени я  диагностики | Администрация МБОУ «Гимназия №3» | Корректировка и  своевременное принятие  управленчески х решений |
| 5.4. | Проведение и анализ результатов мониторинга внедрения проекта «Школа  Минпросвещения России» | июнь | Администрация МБОУ «Гимназия №3» | Своевременное принятие  управленчески х решений |